## CRONOGRAMA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
OBRA: | REPOTENCIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENAIM, UBICADO EN SAN PEDRO-PROVINCIA DE SANTA ELENA
CAPITULO | DESCRIPCION | TOTAL |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
1 | ACTIVIDADES DE REMEDIACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | 2084.04 | 4 | 4 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 521.01
2 | ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3605.1 | 1 | 1 | 3605.1
3 | INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS | 7881.4742 | 4 | 4 | 1970.3686 | 1970.3686 | 1970.3686 | 1970.3686
4 | INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS | 2444.13 | 1 | 1 | 2444.13
5 | INSTALACIONES PROVISIONALES DE ESPACIOS Y OTROS | 4950.12 | 1 | 1 | 4950.12
6 | INSTALACIONES PROVISIONALES DE PRIMEROS AUXILIOS | 114.94 | 1 | 1 | 114.94
7 | MANTENIMIENTO DE REDES DE AA PP | 9582.5661 | 2 | 2 | 4791.283 | 4791.283
8 | INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | 66298.302 | 3 | 3 | 22099.434 | 22099.434 |  | 22099.434
9 | MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS A CULTIVOS DE ESPECIES DE MAR | 41527.65 | 4 | 4 | 10381.9125 | 10381.9125 | 10381.9125 | 10381.9125
10 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES TRIBUTARIAS, POZOS Y TRASLADO A EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES | 15100.616 | 4 | 4 | 3775.154 | 3775.154 | 3775.154 | 3775.154
11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13539.34 | 2 | 2 |  | 6769.67 | 6769.67
12 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASLADO DEL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUA DE MAR A EMISARIO FINAL | 21117.1504 | 2 | 2 |  |  | 10558.5752 | 10558.5752
13 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES Y AGUA DE MAR | 4389.49 | 2 | 2 |  |  | 2194.745 | 2194.745
14 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y TENDIDOS ELECTRICOS EN EXTERIORES | 20925.54 | 4 | 4 | 5231.385 | 5231.385 | 5231.385 | 5231.385
15 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIOS | 336510.636 | 4 | 4 | 84127.659 | 84127.659 | 84127.659 | 84127.659
16 | EDIFICIO DE LABORATORIOS Y SET EXPERIMENTALES | 150380.336 | 4 | 4 | 37595.084 | 37595.084 | 37595.084 | 37595.084
17 | RESERVORIO DE AGUA DE MAR | 52174.6472 | 4 | 4 | 13043.6618 | 13043.6618 | 13043.6618 | 13043.6618
18 | EDIFICIO DE SERVICIOS | 64508.92 | 2 | 2 | 32254.46 | 32254.46
19 | RESERVORIOS DE AGUA DULCE | 3025.3155 | 2 | 2 | 1512.6578 | 1512.6578
20 | FILTRO DE GRAVEDAD AGUA DE MAR | 1864.7255 | 2 | 2 | 932.3628 | 932.3628
21 | FILTRO 2. RÁPIDO AGUA DE MAR | 4616.9 | 2 | 2 | 2308.45 | 2308.45
22 | CALDERO NO 2 | 3485.0084 | 2 | 2 | 1742.5042 | 1742.5042
23 | CUARTO PURIFICADOR DE AGUA DULCE | 946.1543 | 1 | 1 | 946.1543
24 | CUARTO FRÍO | 728.5416 | 1 | 1 | 728.5416
25 | SET EXPERIMENTALES | 2194.2 | 1 | 1 | 2194.2
26 | GRADA | 9319.802 | 1 | 1 |  |  |  | 9319.802
27 | CISTERNA 25M3 SISTEMA SCI | 15301.3017 | 1 | 1 | 15301.3017
28 | CUARTO DE BOMBA SCI | 36416.9031 | 3 | 3 | 12138.9677 | 12138.9677 | 12138.9677
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 895033.85 |  |  | 264710.8419 | 241196.0243 | 188308.1928 | 200818.7911
| MONTO PARCIAL |  |  |  | 264710.8419 | 241196.0243 | 188308.1928 | 200818.7911
| PORCENTAJE PARCIAL |  |  |  | 29.58% | 26.95% | 21.04% | 22.44%
| MONTO ACUMULADO |  |  |  | 264710.8419 | 505906.8662 | 694215.0589 | 895033.85
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  | 29.58% | 56.52% | 77.56% | 100%