# OBRA: ESTUDIOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM.

# UBICACIÓN: PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTON SANTA ELENA.

# DESCRIPCIÓN:

“ESTUDIOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM, UBICADOS EN EL SECTOR SAN PEDRO DE MANGLARALTO DEL CANTON Y PROVINCIA DE SANTA ELENA”.

# ALCANCE DE ESTE INFORME:

Este informe tiene como alcance la descripción de los parámetros de los costos obtenidos para la conformación del presupuesto del proyecto de "ESTUDIOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM" ubicada en San Pedro de Manglaralto, cantón y provincia de Santa Elena.

# PARAMETROS QUE SE INCLUYEN EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

- Resumen de Costos.

Contiene el resumen de intervención de cada actividad.

| SECTOR A |  |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM |  |  | 3.556.404,56 |
| EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS CON TANQUES |  |  | 160.892,00 |
| EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS CON EQUIPOS HIDROMECANICOS |  |  | 709.518,74 |
| COSTO DE INCINERADOR-LABORATORIO DE CUARENTENA |  |  | 21.430,00 |
| TOTAL PROYECTO |  |  | 4.448.245,30 |
| SECTOR B |  |  | VALOR |
| CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | 57.256,08 |
| ADECUACION DE TRES AMBIENTES EN EDIFICIO EXPERIMENTAL |  |  | 16.684,79 |
| TOTAL PROYECTO |  |  | 73.940,87 |
| SECTOR C |  |  | VALOR |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN SET DE CULTIVOS |  |  | 246.237,82 |
| TOTAL PROYECTO |  |  | 246.237,82 |
| SECTOR D |  |  | VALOR |
| CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS |  |  | 136.536,98 |
| TOTAL PROYECTO |  |  | 136.536,98 |
| TOTAL DE TODA LA INTERVENCION |  |  | 4.904.960,96 |

- Tabla de Cantidades y Precios.

Para la configuración de las cantidades se determinó las necesidades existentes, según los informes arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, mecánico, electrónico, ambiental enmarcados en los productos exigidos para esta consultoría.

Se conformó el proyecto haciendo referencia a la intervención de cuatro frentes:

Sector A.-que corresponde a la intervención de las obras nuevas para el CENAIM, en estos valores presupuestado se incluye la construcción de un moro de hormigón armado para poder emplazar el edificio de cuarentena; el equipamiento necesario para el funcionamiento de los laboratorios; cabe acotar que el equipamiento de tanques para los diferentes cultivos tiene un valor presupuestado de USD 160,892.00 de lo cual se recomienda a la contratante que estos productos sean adquirido según lo exigido en la LOSNCP y su reglamento (Compras por catálogo electrónico o Subasta Inversa Electrónica); por aquello se lo separó de la tabla de cantidades y precios del proyecto de construcción.

Similar situación ocurre con el equipamiento de los laboratorios con el sistema hidromecánico cuyo valor presupuestado es de USD 709,518.74; de lo cual estos productos no corresponden a fabricación nacional y deben ser importados; el proveedor de estos equipos es la empresa PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS, INC. de los Estados Unidos con oficina en el país; para efectos de adquisición se recomienda a la contratante que se realicen mediante lo exigido en la LOSNCP y su reglamento (Compras por catálogo electrónico o Subasta Inversa Electrónica y de ser el caso por Régimen Especial) por esta razón no se lo incorporó a la tabla de cantidades y precios del proyecto de construcción de las obras nuevas.

Sector B.-corresponde a la construcción de dispensario médico y adecuación de espacios en el edificio experimental.

Sector C.-corresponde a la construcción de una cubierta en el área de set de cultivos que en la actualidad se encuentra expuesta en la parte exterior.

Sector D.-corresponde a la construcción de una bodega en la parte posterior a el edificio de hospedaje.

- Análisis de Precios Unitarios y VAE de rubros.

Los análisis de precios unitarios se conformaron analizando maquinaria y equipo con costos de alquiler de equipo del sector, para la herramienta menor se consideró un 5% del costo de la mano de obra; la mano de obra se analizó en base a la experiencia de ejecución real de rubros en comparación con la combinación de cuadrilla tipo propia para cada rubro, así mismo los costos se tomaron de las publicaciones de Salario de Mano de Obra 2015 de la Contraloría General del Estado. Los rendimientos se los determinó analizando la pérdida de tiempo por transporte y sobre transporte.

Los precios de materiales se los tomó de costos reales en sitio y referencial de materiales cuyo producción se encuentra en otras provincias incluyendo transporte.

Se utilizó un porcentaje por costos indirectos del 20.00%.

- Materiales del Proyecto.

Se utilizó componentes de materiales en función a los existente en el mercado nacional

- Equipo del Proyecto.

Se utilizó componentes de equipos en función a los existente en el mercado nacional.

- Mano de obra del Proyecto.

Se utilizó mano de obra local, con costos acorde a los salarios de la contraloría general del estado.

- Transporte del Proyecto.

Se utilizó valores de transportes en comparación con costos reales observados según la experiencia.

- Cronograma Valorado de Trabajos.

Según la naturaleza del proyecto, se descompuso en que las actividades iniciales a ejecutar fueron la implementación de Mitigaciones ambientales y su prorrateo a por lo menos cinco meses de aplicación; así mismo la ejecución de rubros inmersos en actividades de derrocamientos, desmontajes, desarmados, desalojos, reconformación de suelos, usos de plataformas, dando como resultado cerca de un mes y de allí en adelante el inicio de las construcciones prolongadas con la finalización de obras de infraestructura básica.

Se ha programado la obra para que se la construya en un plazo de 300 días calendario, asumiendo condiciones de etapa invernal, feriados, entre otros.

- Flujo de caja.

Se realizó un análisis de las fluctuaciones económicas referente a la cantidad invertida mensual para la obra y la liquidez necesaria para solventar demoras en el pago de anticipo y planillas de obra, dichas aproximaciones recomienda que el constructor debe de tener la liquidez necesaria para no paralizar la obra.

- Fórmula polinómica, Asignación de términos a Fórmula Polinómica y Desglose de cuadrilla tipo.

Se la obtuvo desglosando las cantidades de cada rubro y su comparación de los componentes que se detallan en las publicaciones del INEC.

- Cálculo de la Desagregación Tecnológica.

Para el cálculo de la Desagregación Tecnológica, se determinó el VAE de cada rubro, el peso en porcentaje de cada rubro frente al total del presupuesto y el producto porcentual de estas dos variables determinó la ponderación de cada rubro; siendo así se realizó la sumatoria de la ponderación de cada rubro dando como resultado el Valor Agregado Ecuatoriano al proyecto (VAE) con un valor del: 85,02%.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

# Se determinó lo solicitado para conformar el presupuesto con los parámetros determinante para la correspondiente contratación de la obra, así mismo los montos obtenidos aumentan en costos debido a los accesos agregados.

# EL presupuesto del proyecto es de USD 4'904.960,96 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SECENTA, CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.)

Iván Zambrano Mendoza

INGENIERO CIVIL-TECNICO ESPECIELISTA EN INGENIERÍA DE COSTOS.